## 표지
WBS
투자자산관리시스템 재구축(1단계)

## 개정이력
WBS
범위 |  | 프로젝트관리 |  | 문서코드 | PP01
단계 |  | 준비 |  | 작 성 자 | 곽병철 | 작 성 일 | 2026-05-08
개정 이력
버전 | 변경일 |  | 변경사유 | 변경내용 |  |  | 작성자 | 승인자
0.1 | 2026-04-27 |  | 최초작성 | 최초작성 |  |  | 곽병철 | 이동현
0.3 | 2026-05-08 |  | 착수보고 | 착수보고용 |  |  | 곽병철 | 이동현
* 문서 버전 : 최초 발주사 승인 버전은 1.0으로 시작하되, 변경 사항이 오류수정 등 미비할 경우
소수점 자리, 내용 추가 등 중대한 변경이 발생한 경우는 정수 자리의 버전번호 증가로 구분
* 변경 사유 : 최초작성/내용수정/내용추가/내용삭제로 구분하여 기입

## 진척율보고서
프로젝트 진척률 보고서
1. 프로젝트 명 | 투자자산관리시스템 재구축(1단계) |  |  |  | 실적 측정 기준일 | 2026-09-04
2. 프로젝트 일정 | 누적 진척률 계산기간 |  | 업무별 가중치
| 시작일 | 종료일 | 사업관리 | 프로젝트 진행관리 |  |  | 가중치합
| 2026-04-27 | 2027-06-26 | 30% | 70% |  |  | 100%
3. 프로젝트 진척율 | 구분 | 금주 누적 진척률 |  |  |  | 비 고
|  | 계획진척률 | 실적진척률 | 진척달성률 | 차이 | ○ 실적 진척률 부여 기준(각 Task)
| 사업관리 | 48.18% | 48.18% | 100% | 0% | - 미착수 : 0% - 착수 : 20% - 수행(Draft 작성) : 70% - PL검토 : 90% - PM확인 : 100%
| 프로젝트 진행관리 | 6.028% | 6.028% | 100% | 0%
| 전체 | 18.67% | 18.67% | 100% | 0% | ○ 업무별 가중치의 합은 반드시 100%

## 1. 사업관리
1. 사업관리(PMO) WBS
[10 empty] | 계획진척률(누적) |  | 48.18% |  | 실적진척률(누적) |  | 48.18%
[10 empty] | 계획 |  |  |  | 실적
NO | 단계 | Activity | Task |  | Leaf Task | Task 속성 | 산출물 | 자원 | 진행상태 | 계획시작일 | 계획종료일 | 기간 | 계획진척률 | 실적 진척 상태 | 실적 진척률 | 실제시작일 | 예상종료일 | 실제종료일
1 | 주요 Milestone 관리
2 |  | 계약서류준비
3 |  |  | 계약서류 |  | ○ | 작업 | 계약서 | 기획팀 |  | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27
4 |  | 정기/비정기 보고 및 워크숍
5 |  |  | 정기 보고
6 |  |  |  | 착수보고 | ○ | 작업 | 착수보고서 | 기획팀 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13
7 |  |  |  | 중간보고 | ○ | 작업 | 중간보고서 | 기획팀 |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 |  | 미착수(0%) | 0%
8 |  |  |  | 완료보고 | ○ | 작업 | 완료보고서 | 기획팀 |  | 2027-06-25 | 2027-06-25 | 1 |  | 미착수(0%) | 0%
9 |  |  | 비정기 보고
10 |  |  |  | 요구분석 진행상황 보고 | ○ | 작업 |  | 기획팀 | [5 empty] | 미착수(0%) | 0%
11 |  |  |  | 설계단계 진행상황 보고 | ○ | 작업 |  | 기획팀 | [5 empty] | 미착수(0%) | 0%
12 |  |  |  | 구축단계 진행상황 보고 | ○ | 작업 |  | 기획팀 | [5 empty] | 미착수(0%) | 0%
13 |  | 범위 확정
14 |  |  | 사업수행계획서 승인 |  | ○ | 작업 | 사업수행계획서 | 개발팀/기획팀 |  | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-15
15 |  |  | 요구사항정의서 승인 |  | ○ | 작업 | 요구사항정의서 | 기획팀 |  | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-15
16 |  |  | 과업대비표 작성 및 Update
17 |  |  |  | 과업대비표 작성 | ○ | 작업 | 과업대비표 | 기획팀 |  | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29
18 |  |  |  | 분석단계 Update | ○ | 작업 | 과업대비표 | 개발팀 |  | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 20 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 2026-06-26
19 |  |  |  | 설계단계 Update | ○ | 작업 | 과업대비표/요구사항추적매트릭스 | 개발팀 | [5 empty] | 미착수(0%) | 0%
20 |  |  |  | 구축단계 Update | ○ | 작업 | 과업대비표/검사기준서/요구사항추적매트릭스 | 개발팀 | [5 empty] | 미착수(0%) | 0%
21 |  | 대금신청
22 |  |  | 선금신청(30%) |  | ○ | 작업 | 대금신청서, 선금보증서 | 경영지원/기획팀 |  | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26
23 |  |  | 중도금신청(30%) |  | ○ | 작업 | 대금신청서, 중도금보증서 | 경영지원/기획팀 | [5 empty] | 미착수(0%) | 0%
24 |  |  | 잔금신청(40%) |  | ○ | 작업 | 대금신청서, 잔금보증서, 준공신고서 | 경영지원/기획팀 | [5 empty] | 미착수(0%) | 0%
25 |  | 시스템 오픈
26 |  |  | 1차 오픈 |  | ○ | 작업 | 시범서비스 오픈 |  |  | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 1 |  | 미착수(0%) | 0%
27 |  |  | 2차 오픈 |  | ○ | 작업 | 정식서비스 오픈 |  |  | 2027-06-25 | 2027-06-25 | 1 |  | 미착수(0%) | 0%
28 | 프로젝트 계획수립
29 |  | 착수
30 |  |  | 계획수립 인력 구성 |  | ○ | 작업 |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
31 |  |  | 의사소통 채널 및 Commitment 확보 |  | ○ | 작업 |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
32 |  |  | 사무실 환경 구축
33 |  |  |  | 사무환경 구축 | ○ | 작업 |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
34 |  |  |  | 프로젝트 관리 도구 설치 | ○ | 작업 | 개발환경 구축, SVN구축 | 개발팀 |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
37 |  |  | 자원 및 기간 산정 |  | ○ | 작업 | 사업수행계획서 | 기획팀 |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
39 |  | 계획수립
40 |  |  | 표준 개발방법론 테일러링 |  | ○ | 작업 | 방법론 테일러링 내역서 |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
41 |  |  | 프로젝트 개요 및 범위 상세화 |  | ○ | 작업 | 사업수행계획서 | 기획팀 |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
42 |  |  | 프로젝트 수행 조직 및 역할 정의 |  | ○ | 작업 | 사업수행계획서 | 기획팀 |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
43 |  |  | 프로젝트 목적 정의 |  | ○ | 작업 | 사업수행계획서 | 기획팀 |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
44 |  |  | 프로젝트 추진 방안 기술 |  | ○ | 작업 | 사업수행계획서 | 기획팀 |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
45 |  |  | 회의/보고 및 검토 계획 |  | ○ | 작업 | 사업수행계획서 | 기획팀 |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
46 |  |  | 프로젝트 위험 계획 및 이슈 관리 절차 정의 |  | ○ | 작업 | 사업수행계획서(위험이슈관리계획서) | 기획팀 |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
47 |  |  | 프로젝트 품질 보증 계획 |  | ○ | 작업 | 품질보증활동계획서 | 개발팀 |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2026-05-22
48 |  |  | 프로젝트 형상 관리 계획 |  | ○ | 작업 | 형상관리계획서 | 개발팀 |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2026-05-22
49 |  |  | 프로젝트 교육 훈련 계획 |  | ○ | 작업 | 사업수행계획서(교육훈련계획서) | 기획팀 |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
50 |  |  | 프로젝트 기타 계획
51 |  |  |  | 변경관리지침 | ○ | 작업 | 변경요청서 | 개발팀/기획팀 |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2026-05-22
52 |  |  |  | 일정관리지침 | ○ | 작업 | 사업수행계획서 | 기획팀 |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
53 |  |  |  | 문서작성지침 | ○ | 작업 | 형상관리계획서 | 개발팀 |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2026-05-22
54 |  |  |  | 보안관리지침 | ○ | 작업 | 주간보안일지(보안점검대장) | 개발팀 |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2026-05-22
55 |  |  | 프로젝트 작업 계획 수립 |  | ○ | 작업 | 프로젝트일정계획서(WBS) | 기획팀 |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
56 |  |  | 프로젝트 인력 투입계획 수립 |  | ○ | 작업 | 투입인력계획서 | 기획팀 |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
57 |  |  | 프로젝트 계획 통합 |  | ○ | 작업 | (통합된)사업수행계획서 | 기획팀 |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
58 |  | 프로젝트 계획 검토 및 승인
59 |  |  | 착수계 |  | ○ | 작업 | 착수계 | 경영지원실 |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
60 |  |  | 보안서약서 |  | ○ | 작업 | 보안서약서 | 기획팀 |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
61 |  | 프로젝트 오리엔테이션 실시
62 |  |  | 프로젝트 표준 공유 |  | ○ | 작업 | [7 empty] | 미착수(0%) | 0%
63 |  |  | 프로젝트 관리도구 교육 |  | ○ | 작업 | [7 empty] | 미착수(0%) | 0%
64 | 프로젝트 진행관리
65 |  | 교육 및 역량 확보
66 |  |  | 이행단계 교육훈련 수행 |  | ○ | 작업 | 교육훈련보고서 | [6 empty] | 미착수(0%) | 0%
67 |  | 위험 및 이슈관리
68 |  |  | 위험_이슈 식별 및 해결 1 |  | ○ | 작업 | 위험관리대장, 이슈관리대장 | [6 empty] | 미착수(0%) | 0%
69 |  |  | 위험_이슈 식별 및 해결 2 |  | ○ | 작업 | 위험관리대장, 이슈관리대장 | [6 empty] | 미착수(0%) | 0%
70 |  |  | 위험_이슈 식별 및 해결 3 |  | ○ | 작업 | 위험관리대장, 이슈관리대장 | [6 empty] | 미착수(0%) | 0%
71 |  | 주/월간업무보고
72 |  |  | 주간업무보고(주 단위)
73 |  |  |  | 주간업무보고 1 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 1주차 |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 2026-05-01
74 |  |  |  | 주간업무보고 2 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 2주차 |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-05-08
75 |  |  |  | 주간업무보고 3 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 3주차 |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-15
76 |  |  |  | 주간업무보고 4 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 4주차 |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-22
77 |  |  |  | 주간업무보고 5 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 5주차 |  |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-29
78 |  |  |  | 주간업무보고 6 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 6주차 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-05
79 |  |  |  | 주간업무보고 7 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 7주차 |  |  | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-06-12
80 |  |  |  | 주간업무보고 8 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 8주차 |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-19
81 |  |  |  | 주간업무보고 9 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 9주차 |  |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-06-26
82 |  |  |  | 주간업무보고 10 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 10주차 |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2026-07-03
83 |  |  |  | 주간업무보고 11 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 11주차 |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 2026-07-10
84 |  |  |  | 주간업무보고 12 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 12주차 |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-07-17
85 |  |  |  | 주간업무보고 13 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 13주차 |  |  | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-07-24
86 |  |  |  | 주간업무보고 14 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 14주차 |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-07-31
87 |  |  |  | 주간업무보고 15 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 15주차 |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07
88 |  |  |  | 주간업무보고 16 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 16주차 |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-14
89 |  |  |  | 주간업무보고 17 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 17주차 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-21
90 |  |  |  | 주간업무보고 18 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 18주차 |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-08-28
91 |  |  |  | 주간업무보고 19 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 19주차 |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-09-04
92 |  |  |  | 주간업무보고 20 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 20주차 |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
93 |  |  |  | 주간업무보고 21 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 21주차 |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
94 |  |  |  | 주간업무보고 22 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 22주차 |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
95 |  |  |  | 주간업무보고 23 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 23주차 |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
96 |  |  |  | 주간업무보고 24 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 24주차 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
97 |  |  |  | 주간업무보고 25 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 25주차 |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
98 |  |  |  | 주간업무보고 26 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 26주차 |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
99 |  |  |  | 주간업무보고 27 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 27주차 |  |  | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
100 |  |  |  | 주간업무보고 28 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 28주차 |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
101 |  |  |  | 주간업무보고 29 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 29주차 |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
102 |  |  |  | 주간업무보고 30 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 30주차 |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
103 |  |  |  | 주간업무보고 31 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 31주차 |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
104 |  |  |  | 주간업무보고 32 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 32주차 |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
105 |  |  |  | 주간업무보고 33 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 33주차 |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
106 |  |  |  | 주간업무보고 34 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 34주차 |  |  | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
107 |  |  |  | 주간업무보고 35 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 35주차 |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
108 |  |  |  | 주간업무보고 36 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 36주차 |  |  | 2026-12-28 | 2027-01-01 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
109 |  |  |  | 주간업무보고 37 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 37주차 |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
110 |  |  |  | 주간업무보고 38 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 38주차 |  |  | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
111 |  |  |  | 주간업무보고 39 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 39주차 |  |  | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
112 |  |  |  | 주간업무보고 40 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 40주차 |  |  | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
113 |  |  |  | 주간업무보고 41 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 41주차 |  |  | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
114 |  |  |  | 주간업무보고 42 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 42주차 |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
115 |  |  |  | 주간업무보고 43 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 43주차 |  |  | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
116 |  |  |  | 주간업무보고 44 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 44주차 |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
117 |  |  |  | 주간업무보고 45 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 45주차 |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
118 |  |  |  | 주간업무보고 46 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 46주차 |  |  | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
119 |  |  |  | 주간업무보고 47 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 47주차 |  |  | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
120 |  |  |  | 주간업무보고 48 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 48주차 |  |  | 2027-03-22 | 2027-03-26 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
121 |  |  |  | 주간업무보고 49 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 49주차 |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
122 |  |  |  | 주간업무보고 50 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 50주차 |  |  | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
123 |  |  |  | 주간업무보고 51 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 51주차 |  |  | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
124 |  |  |  | 주간업무보고 52 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 52주차 |  |  | 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
125 |  |  |  | 주간업무보고 53 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 53주차 |  |  | 2027-04-26 | 2027-04-30 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
126 |  |  |  | 주간업무보고 54 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 54주차 |  |  | 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
127 |  |  |  | 주간업무보고 55 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 55주차 |  |  | 2027-05-10 | 2027-05-14 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
128 |  |  |  | 주간업무보고 56 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 56주차 |  |  | 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
129 |  |  |  | 주간업무보고 57 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 57주차 |  |  | 2027-05-24 | 2027-05-28 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
130 |  |  |  | 주간업무보고 58 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 58주차 |  |  | 2027-05-31 | 2027-06-04 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
131 |  |  |  | 주간업무보고 59 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 59주차 |  |  | 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
132 |  |  |  | 주간업무보고 60 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 60주차 |  |  | 2027-06-14 | 2027-06-18 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
133 |  |  |  | 주간업무보고 61 | ○ | 작업 | 주간업무보고서 61주차 |  |  | 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 |  | 미착수(0%) | 0%
134 |  |  | 월간업무보고(월 단위)
135 |  |  |  | 월간업무보고 1 | ○ | 작업 | 월간업무보고서 26년 05월 |  |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29
136 |  |  |  | 월간업무보고 2 | ○ | 작업 | 월간업무보고서 26년 06월 |  |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30
137 |  |  |  | 월간업무보고 3 | ○ | 작업 | 월간업무보고서 26년 07월 |  |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31
138 |  |  |  | 월간업무보고 4 | ○ | 작업 | 월간업무보고서 26년 08월 |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 |  | 미착수(0%) | 0%
139 |  |  |  | 월간업무보고 5 | ○ | 작업 | 월간업무보고서 26년 09월 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 |  | 미착수(0%) | 0%
140 |  |  |  | 월간업무보고 6 | ○ | 작업 | 월간업무보고서 26년 10월 |  |  | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 |  | 미착수(0%) | 0%
141 |  |  |  | 월간업무보고 7 | ○ | 작업 | 월간업무보고서 26년 11월 |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 |  | 미착수(0%) | 0%
142 |  |  |  | 월간업무보고 8 | ○ | 작업 | 월간업무보고서 26년 12월 |  |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 1 |  | 미착수(0%) | 0%
143 |  |  |  | 월간업무보고 9 | ○ | 작업 | 월간업무보고서 27년 01월 |  |  | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 1 |  | 미착수(0%) | 0%
144 |  |  |  | 월간업무보고 10 | ○ | 작업 | 월간업무보고서 27년 02월 |  |  | 2027-02-25 | 2027-02-25 | 1 |  | 미착수(0%) | 0%
145 |  |  |  | 월간업무보고 11 | ○ | 작업 | 월간업무보고서 27년 03월 |  |  | 2027-03-25 | 2027-03-25 | 1 |  | 미착수(0%) | 0%
146 |  |  |  | 월간업무보고 12 | ○ | 작업 | 월간업무보고서 27년 04월 |  |  | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 1 |  | 미착수(0%) | 0%
146 |  |  |  | 월간업무보고 13 | ○ | 작업 | 월간업무보고서 27년 05월 |  |  | 2027-05-27 | 2027-05-27 | 1 |  | 미착수(0%) | 0%
147 |  |  |  | 월간업무보고 14 (종료보고) | ○ | 작업 | 월간업무보고서 27년 06월 | (종료보고) |  | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 |  | 미착수(0%) | 0%
148 |  | 형상관리
149 |  |  | 변경관리
150 |  |  |  | 요구정의단계 변경관리 | ○ | 작업 | [7 empty] | 미착수(0%) | 0%
151 |  |  |  | 분석단계 변경관리 | ○ | 작업 | [7 empty] | 미착수(0%) | 0%
152 |  |  |  | 설계단계 변경관리 | ○ | 작업 | [7 empty] | 미착수(0%) | 0%
153 |  |  |  | 구축단계 변경관리 | ○ | 작업 | [7 empty] | 미착수(0%) | 0%
154 |  |  |  | 이행단계 변경관리 | ○ | 작업 | [7 empty] | 미착수(0%) | 0%
155 |  | 프로젝트 품질보증 활동
156 |  |  | 프로젝트 산출물 품질검토
157 |  |  |  | 품질검토 계획 | ○ | 작업 | 품질보증활동계획서 | [6 empty] | 미착수(0%) | 0%
158 |  |  |  | 분석단계 품질검토 | ○ | 작업 | 단계별 품질활동보고서 | [6 empty] | 미착수(0%) | 0%
159 |  |  |  | 설계단계 품질검토 | ○ | 작업 | 단계별 품질활동보고서 | [6 empty] | 미착수(0%) | 0%
160 |  |  |  | 구축단계 품질검토 | ○ | 작업 | 단계별 품질활동보고서 | [6 empty] | 미착수(0%) | 0%
161 |  | 프로젝트 외부감리 수검
162 |  |  |  | 감리 미팅 | ○ | 작업 | [7 empty] | 미착수(0%) | 0%
163 |  |  |  | 상시 감리 | ○ | 작업 | [7 empty] | 미착수(0%) | 0%
164 |  |  | 설계단계 감리 수검
165 |  |  |  | 감리 수검 | ○ | 작업 | [7 empty] | 미착수(0%) | 0%
166 |  |  |  | 감리 시정조치 계획 수립 | ○ | 작업 | 시정조치계획서 | [6 empty] | 미착수(0%) | 0%
167 |  |  |  | 감리 시정조치 이행 결과 보고 | ○ | 작업 | 시정조치결과서 | [6 empty] | 미착수(0%) | 0%
168 |  |  | 종료단계 감리 수검
169 |  |  |  | 감리 수검 | ○ | 작업 | [7 empty] | 미착수(0%) | 0%
170 |  |  |  | 감리 시정조치 계획 수립 | ○ | 작업 | 시정조치계획서 | [6 empty] | 미착수(0%) | 0%
171 |  |  |  | 감리 시정조치 이행 결과 보고 | ○ | 작업 | 시정조치결과서 | [6 empty] | 미착수(0%) | 0%
172 | 프로젝트 종료
173 |  | 고객 검사 요청
174 |  |  | 검사 요청서 작성 |  | ○ | 작업 | 사용자인수테스트 시나리오(보완) | [6 empty] | 미착수(0%) | 0%
175 |  |  | 검사 요청서 제출 |  | ○ | 작업 | 사용자인수테스트 결함관리 대장 | [6 empty] | 미착수(0%) | 0%
176 |  | 고객 검사 수검
177 |  |  | 고객 검사 실시 |  | ○ | 작업 | 사용자인수테스트 시나리오(보완) | 현업 | [5 empty] | 미착수(0%) | 0%
178 |  |  | 시정조치 계획 수립 |  | ○ | 작업 | 사용자인수테스트 결함관리 대장 | 현업 | [5 empty] | 미착수(0%) | 0%
179 |  |  | 시정조치 수행 |  | ○ | 작업 | 사용자인수테스트 결함관리 대장 | 현업 | [5 empty] | 미착수(0%) | 0%
180 |  |  | 시정조치 이행결과 보고 |  | ○ | 작업 | 사용자인수테스트 결함관리 대장 | 현업 | [5 empty] | 미착수(0%) | 0%
181 |  | 고객 검수확인서 획득 |  |  | ○ | 작업 | 발주사 검토결과서 | [6 empty] | 미착수(0%) | 0%
Formulas:
기간 = IF(OR(ISBLANK([계획시작일]), ISBLANK([계획종료일])),"",NETWORKDAYS([계획시작일],[계획종료일]))

## 2. 프로젝트 진행관리
2. 프로젝트 진행관리 WBS
[10 empty] | 계획진척률(누적) |  | 6.028% |  | 실적진척률(누적) |  | 6.028%
[10 empty] | 계획 |  |  |  | 실적
NO | 단계 | Activity | Task |  | Leaf Task | Task 속성 | 산출물 | 자원 | 진행상태 | 계획시작일 | 계획종료일 | 기간 | 계획진척률 | 실적 진척상태 | 실적 진척률 | 실제시작일 | 예상종료일 | 실제종료일
Web개발 방법론
1 | 분석
2 |  | 요구사항 분석
3 |  |  | 기능요구사항 도출 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-AN01_요구사항정의서(기능)_v0.1 | 기획팀 주도 / 개발팀 협업 |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
4 |  |  | 비기능 요구사항 도출 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-AN01_요구사항정의서(비기능)_v0.1 | 기획팀 주도 / 개발팀 협업 |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
5 |  |  | 인터페이스 요구사항 도출 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-AN01_요구사항정의서(기능)_v0.1 | 기획팀 주도 / 개발팀 협업 |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
6 |  |  | 요구사항 정리 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-AN01_요구사항정의서(기능)_v0.1 | 기획팀 주도 / 개발팀 협업 |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08
7 |  | 현행시스템 분석
8 |  |  | 기능분해 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-AN03_기능분해도_v0.1 | 개발팀 |  | 2026-05-11 | 2026-07-10 | 45 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-11 | 2026-07-10 | 2026-07-10
9 |  |  | DB분석 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-AN04_현행데이터분석서_v0.1 | 개발팀 |  | 2026-05-11 | 2026-07-10 | 45 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-11 | 2026-07-10 | 2026-07-10
10 |  |  | 기술적용계획표 점검 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-AN05_기술적용계획표_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-05-11 | 2026-07-10 | 45 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-11 | 2026-07-10 | 2026-07-10
11 |  | 분석 단계 검토
12 |  |  | 개발팀 Inspection |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-AN07_분석단계품질활동결과서_v1.0 | 개발팀(pm) |  | 2026-05-11 | 2026-07-10 | 45 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-11 | 2026-07-10 | 2026-07-10
13 |  |  | 고객검토 및 승인 | [6 empty] | 2026-05-26 | 2026-07-10 | 34 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-26 | 2026-07-10 | 2026-07-10
14 |  |  |  | 고객검토 실시 | ○ | 작업 | APFS-2026-120-AN08_발주사검토결과서_v1.0 | 기획팀(pm) |  | 2026-05-26 | 2026-07-10 | 34 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-26 | 2026-07-10 | 2026-07-10
15 |  |  |  | 산출물 보완 | ○ | 작업 | APFS-2026-120-AN09_시정조치계획서_v1.0 | 기획팀 |  | 2026-05-26 | 2026-07-10 | 34 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-26 | 2026-07-10 | 2026-07-10
16 |  |  | 요구사항추적메트릭스 Update |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-AN06_요구사항추적표_v1.0 | 개발팀/기획팀 |  | 2026-05-26 | 2026-07-10 | 34 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-26 | 2026-07-10 | 2026-07-10
17 |  |  | 다음 단계 일정 상세화 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-PP01_프로젝트일정계획표_v1.0 | 기획팀 |  | 2026-05-26 | 2026-07-10 | 34 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-05-26 | 2026-07-10 | 2026-07-10
18 | 설계
19 |  | 아키텍처정의
20 |  |  | 아키텍처 정의 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE01_아키텍처정의서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
21 |  |  | 개발환경검토 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE01_아키텍처정의서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
22 |  |  | 디자인 시안 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE04_화면스타일가이드_v1.0 | 디자인팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
23 |  |  | 디자인스타일가이드 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE04_화면스타일가이드_v1.0 | 디자인팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
24 |  |  | 개발표준 정의 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE03_개발표준정의서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
25 |  | 기본설계
26 |  |  | 응용시스템 구조설계 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE02_어플리케이션구조도_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
27 |  |  | 프로그램 목록 정의 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE05_프로그램목록_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
28 |  |  | 화면 설계 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE06_화면설계서_v1.0 | 기획팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
29 |  |  | 보고서 설계 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE07_보고서설계서_v1.0 | 기획팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
30 |  |  | 인터페이스설계 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE08_인터페이스설계서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
31 |  | 표준화 계획수립
32 |  |  | 표준화 계획수립 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE09_DB표준화계획서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
33 |  | 표준항목 개발/확정
34 |  |  | 표준항목개발 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE10_표준항목정의서_v1.0 | 개발팀/기획팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-07-06 | 2026-09-25
35 |  |  | 표준용어개발 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE11_표준용어정의서_v1.0 | 개발팀/기획팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-07-06 | 2026-09-25
36 |  |  | 표준도메인개발 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE12_표준도메인정의서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-07-06 | 2026-09-25
37 |  |  | 표준코드개발 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE13_표준코드정의서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2026-07-06 | 2026-09-25
38 |  | 데이터 모델링
39 |  |  | 엔티티식별 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE16_테이블정의서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
40 |  |  | 데이터모델 작성 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE16_테이블정의서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
41 |  |  | 데이터모델 작성 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE12_표준도메인정의서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
42 |  |  | 데이터모델 작성 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE14_물리논리데이터모델_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
43 |  | 프로세스 대 데이터 상관분석 |  |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE15_프로세스대엔티티상관도_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
44 |  | 표준화항목적용
45 |  |  | 표준화항목적용 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE17_코드설계서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
46 |  |  | 표준화항목적용 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE18_코드집_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
47 |  | 데이터설계
48 |  |  | 데이터베이스 설계 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE16_테이블정의서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
49 |  |  | 데이터베이스 설계 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE16_테이블정의서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
50 |  |  | 데이터베이스 설계 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE14_물리논리데이터모델_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
52 |  | 상세설계
53 |  |  | 공통모듈 설계 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE20_프로그램사양서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
54 |  |  | 서버프로그램 설계 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE20_프로그램사양서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
55 |  |  | 배치프로그램 설계 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE20_프로그램사양서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
56 |  |  | 클라이언트 설계 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE20_프로그램사양서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
57 |  | 테스트 설계
58 |  |  | 테스트설계 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE21_테스트계획서_v1.0 | 개발팀/기획팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
59 |  |  | 인터페이스설계 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE22_인터페이스테스트계획서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
60 |  |  | 성능테스트설계 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE23_성능테스트계획서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
61 |  |  | 단위테스트계획 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE24_단위테스트계획서_v1.0 | 개발팀/기획팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
62 |  | 설계 단계 검토
63 |  |  | 고객검토 및 승인
64 |  |  |  | 고객검토 실시 | ○ | 작업 | APFS-2026-120-AN08_발주사검토결과서_v1.0 | 기획팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
65 |  |  |  | 산출물 보완 | ○ | 작업 | APFS-2026-120-DE25_시정조치계획및결과서_v1.0 | 기획팀 주도 / 개발팀 협업 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
66 |  |  | 요구사항추적메트릭스 Update |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-AN06_요구사항추적표_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
67 |  |  | 다음 단계 일정 상세화 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-PP01_프로젝트일정계획표_v1.0 | 기획팀 |  | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 60 | 20% | 착수(20%) | 20% | 2026-07-06 | 2026-10-02
68 | 구현
69 |  | 공통사항 개발
70 |  | 구현
71 |  |  | 디자인 및 구조 개편 |  | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
72 |  |  | 웹 접근성 보완 및 개편 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO08_웹접근성분석결과보고서_v1.0 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
73 |  |  | 프로그램 코딩 | [6 empty] | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
74 |  |  |  | 대시보드 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
75 |  |  |  | 일정관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
76 |  |  |  | 알림정보 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
77 |  |  |  | 파일BOX | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
78 |  |  |  | 운용사 명세서 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
79 |  |  |  | 조합 명세서 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
80 |  |  |  | 투자기업명세서 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
81 |  |  |  | 프로젝트명세서 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
82 |  |  |  | 운용인력명세서 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
83 |  | 단위테스트
84 |  |  | 단위테스트케이스정의 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO02_단위테스트케이스_v1.0 | 기획팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
85 |  |  | 인터페이스케이스정의 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO05_인터페이스테스트케이스_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
86 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO03_단위테스트결함관리대장_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
87 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO04_단위테스트결과서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
88 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO06_인터페이스결함관리대장_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
89 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO07_인터페이스테스트결과서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
90 |  | 투자자산관리
91 |  | 구현 | 프로그램 코딩
92 |  |  | 모태펀드 관리
93 |  |  |  | 자펀드 공고 정보관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
94 |  |  |  | 모태펀드 조성 및 출자현황 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
95 |  |  | 조합관리
96 |  |  |  | 자펀드정보관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
97 |  |  |  | 조합원정보조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
98 |  |  |  | 자편드별조합원조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
99 |  |  | 사후보고관리
100 |  |  |  | 투심보고 확정 및 승인 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
101 |  |  |  | 투심보고 통계 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
102 |  |  |  | 내부 투자심의 구성관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
103 |  |  |  | 체크리스트 관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
104 |  |  |  | 수시보고 확인 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
105 |  |  |  | 정기보고 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
106 |  |  |  | 조합원총회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
107 |  |  |  | 조합예상자금요청보고 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
108 |  |  | 자펀드 관리
109 |  |  |  | 자펀드 관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
110 |  |  |  | 출자/분배조회(자펀드) | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
111 |  |  |  | 출자/분배조회(농금원) | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
112 |  |  |  | 자펀드 투자실적현황 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
113 |  |  |  | 자펀드 수탁관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
114 |  |  |  | 종합통계(확정) | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
115 |  |  | 투자기업정보
116 |  |  |  | 투자기업정보(통합) | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
117 |  |  |  | 투자기업명세서(통합) | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
118 |  |  |  | 투자기업고용현황(통합) | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
119 |  |  |  | 전체 투자실적 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
120 |  |  |  | 투자실적현황(투자기업) | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
121 |  |  |  | 투자금 회수현황 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
122 |  |  |  | 우수투자기업 관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
123 |  |  | 운용사 모니터링
124 |  |  |  | 운용사 명세서 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
125 |  |  |  | 운용사 재무정보 조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
126 |  |  |  | 투자금 실사보고 조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
127 |  |  |  | 사후관리기록 관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
128 |  |  |  | 관리보수/성과보수 조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
129 |  |  |  | 자펀드 전체 보고현황 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
130 |  | 단위테스트
131 |  |  | 단위테스트케이스정의 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO02_단위테스트케이스_v1.0 | 기획팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
132 |  |  | 인터페이스케이스정의 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO05_인터페이스테스트케이스_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
133 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO03_단위테스트결함관리대장_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
134 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO04_단위테스트결과서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
135 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO06_인터페이스결함관리대장_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
136 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO07_인터페이스테스트결과서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
137 |  | 조기경보
138 |  | 구현 | 프로그램 코딩
139 |  |  | 조기경보
140 |  |  |  | 조기경보 관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
141 |  |  |  | 운용사별 조기경보 조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
142 |  |  |  | 자펀드별 조기경보 조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
143 |  |  |  | 법률/규약위반사항 관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
144 |  |  |  | 운용사 주주변동관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
145 |  |  |  | 운용사 소송관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
146 |  |  |  | 운용인력 변동관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
147 |  |  |  | 조기경보 결과정보 관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
148 |  |  |  | 조기경보 전월 비교 조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
149 |  |  | 기업정보
150 |  |  |  | 투자기업정보(NICE평가정보) | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
151 |  |  |  | 투자기업신용정보 조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
152 |  |  | 자펀드정보
153 |  |  |  | 운용사 정량지표 관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
154 |  |  |  | 운용사 유형별 정량지표 변동 조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
155 |  |  |  | 운용사 재무정보 비교 조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
156 |  |  |  | 자펀드 수익률정보 비교 조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
157 |  |  |  | 자펀드 종합등급 변동 조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
158 |  |  | 가치평가
159 |  |  |  | 모태펀드 가치평가 결과조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
160 |  |  |  | 투자조합 가치평가 결과조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
161 |  |  |  | 피투자회사 가치평가 결과조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
162 |  |  |  | 자펀드 투자자산 및 거래내역 조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
163 |  |  |  | 예외사항레포트 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
164 |  |  |  | 평가시점 데이터 확인 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
165 |  |  |  | Portfolio Report | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
166 |  |  |  | 투자기업별(계약별) IRR | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
167 |  |  |  | 투자기업별 IRR | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
168 |  |  |  | 자펀드별 IRR | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
169 |  | 단위테스트
170 |  |  | 단위테스트케이스정의 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO02_단위테스트케이스_v1.0 | 기획팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
171 |  |  | 인터페이스케이스정의 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO05_인터페이스테스트케이스_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
172 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO03_단위테스트결함관리대장_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
173 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO04_단위테스트결과서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
174 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO06_인터페이스결함관리대장_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
175 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO07_인터페이스테스트결과서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
176 |  | 자펀드 보고
177 |  | 구현 | 프로그램 코딩
178 |  |  | 운영기관정보
179 |  |  |  | 운용사별 공통코드 정보 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
180 |  |  |  | 운용사 정보 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
181 |  |  |  | 운용사 인력현황 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
182 |  |  |  | 공동GP펀드별 인력현황 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
183 |  |  |  | 운용사 계정과목 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
184 |  |  |  | 운용사 재무정보 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
185 |  |  |  | 운용사 정량지표 보고내역 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
186 |  |  | 조합정보
187 |  |  |  | 조합정보 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
188 |  |  |  | 조합원정보조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
189 |  |  |  | 조합 투자운용인력 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
190 |  |  |  | 조합 월별/반기별 보고현황 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
191 |  |  |  | 조합 재무현황 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
192 |  |  |  | 조합 계좌현황 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
193 |  |  |  | 조합Call 요청일정 및 보고 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
194 |  |  |  | 조합 출자/분배 현황 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
195 |  |  |  | 조합원 총회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
196 |  |  |  | 조합 관리보수 및 성과보수 내역 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
197 |  |  |  | 조합 수시보고 내역 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
198 |  |  |  | 조합 유가증권 투자현황(상장주식) | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
199 |  |  | 투자자산
200 |  |  |  | 투자기업 정보 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
201 |  |  |  | 투자기업 고용현황(반기별) | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
202 |  |  |  | 투자기업 재무정보 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
203 |  |  |  | 투자기업 주주명부 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
204 |  |  |  | 투자자금 실사보고 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
205 |  |  |  | 프로젝트 정보 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
206 |  |  |  | 투자기업 투심현황 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
207 |  |  |  | 투자 약정정보 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
208 |  |  |  | 투자 거래정보 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
209 |  |  | 월간보고조회
210 |  |  |  | 조합별 월간보고 현황 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
211 |  |  | 반기보고조회
212 |  |  |  | 조합별 반기보고 현황 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
213 |  |  | 실물검증
214 |  |  |  | 조합별 실물검증 결과 보고 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
215 |  |  | 파일
216 |  |  |  | 보고 파일 조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
217 |  | 단위테스트
218 |  |  | 단위테스트케이스정의 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO02_단위테스트케이스_v1.0 | 기획팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
219 |  |  | 인터페이스케이스정의 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO05_인터페이스테스트케이스_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
220 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO03_단위테스트결함관리대장_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
221 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO04_단위테스트결과서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
222 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO06_인터페이스결함관리대장_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
223 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO07_인터페이스테스트결과서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
224 |  | 회계
225 |  | 구현 | 프로그램 코딩
226 |  |  | 기초관리
227 |  |  |  | 계정과목 관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
228 |  |  |  | 결산양식 관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
229 |  |  | 전표관리
230 |  |  |  | 일반전표 관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
231 |  |  |  | 삭제전표 관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
232 |  |  |  | 미결계정 관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
233 |  |  |  | 전표증빙 미첨부 관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
234 |  |  |  | 일마감 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
235 |  |  |  | 전표검색 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
236 |  |  | 장부조회
237 |  |  |  | 일/월계표 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
238 |  |  |  | 계정별보조부 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
239 |  |  |  | 총계정원장 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
240 |  |  |  | 재무상태표 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
241 |  |  |  | 손익계산서 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
242 |  |  |  | 합계잔액시산표 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
243 |  |  | 결산관리
244 |  |  |  | 결산전표 관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
245 |  |  |  | 회기생성/전기이월 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
246 |  |  | 고정자산
247 |  |  |  | 유무형자산관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
248 |  |  |  | 감가상각비처리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
249 |  |  | 자금관리
250 |  |  |  | 계좌관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
251 |  |  |  | 계좌잔액 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
252 |  |  |  | 자금일보 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
253 |  |  |  | 출자금현황 정보관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
254 |  |  | 농식품경영체
255 |  |  |  | 경영체 정보 조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
256 |  |  |  | IR정보 조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
257 |  |  | 설정
258 |  |  |  | 휴일관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
259 |  |  |  | 회계거래처관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
260 |  | 단위테스트
261 |  |  | 단위테스트케이스정의 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO02_단위테스트케이스_v1.0 | 기획팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
262 |  |  | 인터페이스케이스정의 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO05_인터페이스테스트케이스_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
263 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO03_단위테스트결함관리대장_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
264 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO04_단위테스트결과서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
265 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO06_인터페이스결함관리대장_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
266 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO07_인터페이스테스트결과서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
267 |  | 부처보고
268 |  | 구현 | 프로그램 코딩
269 |  |  | 모태펀드
270 |  |  |  | 연도별투자현황 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
271 |  |  | 등록원부
272 |  |  |  | 등록원부관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
273 |  | 단위테스트
274 |  |  | 단위테스트케이스정의 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO02_단위테스트케이스_v1.0 | 기획팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
275 |  |  | 인터페이스케이스정의 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO05_인터페이스테스트케이스_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
276 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO03_단위테스트결함관리대장_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
277 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO04_단위테스트결과서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
278 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO06_인터페이스결함관리대장_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
279 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO07_인터페이스테스트결과서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
280 |  | 수탁보고
281 |  | 구현 | 프로그램 코딩
282 |  |  | 자펀드 수탁
283 |  |  |  | 실물자료관리(업로드) | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
284 |  |  |  | 실물검증비교조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
285 |  |  |  | 유가증권관리(업로드) | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
286 |  |  |  | 유가증권비교조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
287 |  |  |  | 공통코드조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
288 |  |  |  | 자펀드코드 조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
289 |  |  | 모태펀드 수탁
290 |  |  |  | 모태수탁 공통코드 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
291 |  |  |  | 계좌정보 관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
292 |  |  |  | 계좌정보 비교조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
293 |  |  |  | 입출금 정보관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
294 |  |  |  | 입출금정보 비교조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
295 |  | 단위테스트
296 |  |  | 단위테스트케이스정의 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO02_단위테스트케이스_v1.0 | 기획팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
297 |  |  | 인터페이스케이스정의 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO05_인터페이스테스트케이스_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
298 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO03_단위테스트결함관리대장_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
299 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO04_단위테스트결과서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
300 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO06_인터페이스결함관리대장_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
301 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO07_인터페이스테스트결과서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
302 |  | 관리자
303 |  | 구현 | 프로그램 코딩
304 |  |  | 시스템 관리
305 |  |  |  | 공통코드 관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
306 |  |  |  | 메뉴 관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
307 |  |  |  | 도움말 관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
308 |  |  | 사용자 관리
309 |  |  |  | 사용자 관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
310 |  |  |  | 사용자 권한 관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
311 |  |  | 외부연동
312 |  |  |  | 자펀드 코드관리(운용사ERP&수탁기관) | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
313 |  |  |  | 연계 모니터링(API) | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
314 |  |  |  | 자펀드 보고 양식관리(운용사ERP) | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
315 |  |  | 보안
316 |  |  |  | 개인정보 접속관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
317 |  |  |  | 사용자별 권한조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
318 |  |  |  | 사용자별 로그조회 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
319 |  |  | 게시판
320 |  |  |  | 게시판 관리 | ○ | 작업 | 소스코드 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
321 |  | 단위테스트
322 |  |  | 단위테스트케이스정의 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO02_단위테스트케이스_v1.0 | 기획팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
323 |  |  | 인터페이스케이스정의 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO05_인터페이스테스트케이스_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
324 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO03_단위테스트결함관리대장_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
325 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO04_단위테스트결과서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
326 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO06_인터페이스결함관리대장_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
327 |  |  | 단위테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO07_인터페이스테스트결과서_v1.0 | 개발팀 |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
328 |  | S/W설치
329 |  |  | 설치결과서 |  | ○ | 작업 | 설치결과서(수행사) |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
330 |  |  | 설치확인서 |  | ○ | 작업 | 설치확인서(발주사) |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-26 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
331 | 테스트
332 |  | 테스트 수행
333 |  |  | 통합테스트 시나리오 검토 |  | ○ | 작업 |  |  |  | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 | 0% | 미착수(0%) | 0%
334 |  |  | 통합테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-TE01_통합테스트결과서_v1.0 | 개발팀 |  | 2027-04-12 | 2027-06-25 | 55 | 0% | 미착수(0%) | 0%
335 |  |  | 통합테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-TE02_통합테스트결함관리대장_v1.0 | 개발팀 |  | 2027-04-12 | 2027-06-25 | 55 | 0% | 미착수(0%) | 0%
336 |  |  | 성능테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-TE03_성능테스트결과서_v1.0 | 개발팀 |  | 2027-04-12 | 2027-06-25 | 55 | 0% | 미착수(0%) | 0%
337 |  |  | 성능테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-TE04_성능테스트결함관리대장_v1.0 | 개발팀 |  | 2027-04-12 | 2027-06-25 | 55 | 0% | 미착수(0%) | 0%
338 |  | 웹 접근성 점검결과
339 |  |  | 웹 접근성 진단 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-CO08_웹접근성분석결과보고서_v1.0 | 개발팀 |  | 2027-04-12 | 2027-06-25 | 55 | 0% | 미착수(0%) | 0%
340 |  | 보안점검 결과
341 |  |  | 웹취약점 진단 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-TE05_웹취약점점검결과보고서_v1.0 | 개발팀 |  | 2027-04-12 | 2027-06-25 | 55 | 0% | 미착수(0%) | 0%
342 |  |  | SW개발보안(시큐어코딩) 점검 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-TE05_웹취약점점검결과보고서_v1.0 | 개발팀 |  | 2027-04-12 | 2027-06-25 | 55 | 0% | 미착수(0%) | 0%
343 |  | 이행계획 수립
344 |  |  | 시스템 이행계획 수립 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-IM01_시스템이행계획서_v1.0 | 개발팀 |  | 2027-04-12 | 2027-06-25 | 55 | 0% | 미착수(0%) | 0%
345 |  |  | 비상계획 수립 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-IM01_시스템이행계획서_v1.0 | 개발팀 |  | 2027-04-12 | 2027-06-25 | 55 | 0% | 미착수(0%) | 0%
346 |  |  | 시범운영계획 수립 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-IM01_시스템이행계획서_v1.0 | 개발팀 |  | 2027-04-12 | 2027-06-25 | 55 | 0% | 미착수(0%) | 0%
347 |  |  | 교육훈련계획 수립 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-IM01_시스템이행계획서_v1.0 | 개발팀 |  | 2027-04-12 | 2027-06-25 | 55 | 0% | 미착수(0%) | 0%
348 |  | 시스템 교육
349 |  |  | 사용자 매뉴얼 작성 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-TO01_사용자매뉴얼_v1.0 | 기획팀 |  | 2027-04-12 | 2027-06-25 | 55 | 0% | 미착수(0%) | 0%
351 |  |  | 운영자 매뉴얼 작성 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-TO02_운영자매뉴얼_v1.0 | 기획팀 |  | 2027-04-12 | 2027-06-25 | 55 | 0% | 미착수(0%) | 0%
352 |  |  | 사용자/운영자 교육 실시 |  | ○ | 작업 | - |  |  | 2027-04-12 | 2027-06-25 | 55 | 0% | 미착수(0%) | 0%
353 |  | 인수테스트
354 |  |  | 사용자인수테스트 시나리오 검토 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-TE06_사용자인수테스트시나리오_v1.0 | 기획팀 |  | 2027-05-17 | 2027-06-25 | 30 | 0% | 미착수(0%) | 0%
355 |  |  | 사용자인수테스트 실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-TE07_사용자인수테스트결함관리대장_v1.0 | 기획팀/개발팀 |  | 2027-06-07 | 2027-06-25 | 15 | 0% | 미착수(0%) | 0%
356 |  | 테스트 단계 검토
357 |  |  | 개발팀 Inspection |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-TE08_동료검토결과서_v1.0 | 개발팀 |  | 2027-06-07 | 2027-06-25 | 15 | 0% | 미착수(0%) | 0%
358 |  |  | 고객검토 및 승인
359 |  |  |  | 고객검토 실시 | ○ | 작업 | APFS-2026-120-TE09_발주사검토결과서_v1.0 | 기획팀 |  | 2027-06-07 | 2027-06-25 | 15 | 0% | 미착수(0%) | 0%
360 |  |  |  | 산출물 보완 | ○ | 작업 |  |  |  | 2027-06-07 | 2027-06-25 | 15 | 0% | 미착수(0%) | 0%
361 |  |  | 요구사항추적메트릭스 Update |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-AN06_요구사항추적표_v1.0 | 개발팀/기획팀 |  | 2027-06-07 | 2027-06-25 | 15 | 0% | 미착수(0%) | 0%
362 | 이행
363 |  | 데이터 초기화
364 |  |  | 데이터베이스 구축 |  | ○ | 작업 | 운영 데이터베이스 |  |  | 2027-02-01 | 2027-06-25 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
365 |  |  | 기초데이타 셋팅 |  | ○ | 작업 | SQL |  |  | 2027-02-01 | 2027-06-25 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
366 |  | 요구사항 리뷰
367 |  |  | 응용시스템 설치 |  | ○ | 작업 | 응용시스템 |  |  | 2027-02-01 | 2027-06-25 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
368 |  |  | 시스템 이행계획 수립 |  | ○ | 작업 | 운영시스템 |  |  | 2027-02-01 | 2027-06-25 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
369 |  | 시범운용실시
370 |  |  | 이행결과 확인 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-TO03_이행확인결과서_v1.0 | 개발팀 |  | 2027-02-01 | 2027-06-25 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
371 |  |  | 유지보수 계획서 작성 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-TO04_유지보수계획서_v1.0 | 개발팀/기획팀 |  | 2027-02-01 | 2027-06-25 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
372 |  |  | 시범운영실시 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-TO05_시범운영일지_v1.0 | 개발팀 |  | 2027-02-01 | 2027-06-25 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
373 |  |  | 시범운영실시 검토 |  | ○ | 작업 | APFS-2026-120-TO06_결함관리대장_v1.0 | 개발팀 |  | 2027-02-01 | 2027-06-25 | 105 | 0% | 미착수(0%) | 0%
227 | Data 전환 | [8 empty] | 2026-11-02 | 2026-12-25 | 40 | 0%
228 |  | 전환계획수립 | [7 empty] | 2026-11-02 | 2026-12-25 | 40 | 0%
229 |  |  | 데이터전환 계획수립 |  | ○ | 작업 | 데이터전환 계획서 |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 2023-11-03
230 |  | 전환대상 및 정의 | [7 empty] | 2026-11-02 | 2026-12-25 | 40 | 0%
231 |  |  | 데이터전환 대상 및 정의 |  | ○ | 작업 | 데이터전환 목록 |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 2023-11-03
232 |  | 데이터전환 검증 계획 수립 | [7 empty] | 2026-11-02 | 2026-12-25 | 40 | 0%
233 |  |  | 데이터전환 검증 계획 수립 |  | ○ | 작업 | 데이터전환 검증 계획서 |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 2023-11-03
234 |  | 사전전환테스트 | [7 empty] | 2026-11-02 | 2026-12-25 | 40 | 0%
235 |  |  | 테스트수행 |  | ○ | 작업 | 데이터전환 통합테스트 결과서 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 2023-11-10
236 |  |  | 테스트수행 |  | ○ | 작업 | 데이터전환 결함관리대장 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 5 | 100% | PM확인(100%) | 100% | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 2023-11-10
237 |  | 최종데이터전환 | [7 empty] | 2026-11-02 | 2026-12-25 | 40 | 0%
238 |  |  | 데이터전환적용 |  | ○ | 작업 | 최종전환 준비 체크리스트 |  |  | 2023-11-13 | 2023-12-01 | 15 | 100%
239 |  |  | 데이터전환적용 |  | ○ | 작업 | 전환된 데이터 |  |  | 2023-11-13 | 2023-12-01 | 15 | 100%
240 |  |  | 데이터전환 검증/안정화 |  | ○ | 작업 | 데이터전환 결과서 |  |  | 2023-11-13 | 2023-12-01 | 15 | 100%
241 |  |  | 데이터전환 검증/안정화 |  | ○ | 작업 | 시범운영일지 |  |  | 2023-11-13 | 2023-12-01 | 15 | 100%
242 |  |  | 데이터전환 검증/안정화 |  | ○ | 작업 | 결함관리대장 |  |  | 2023-11-13 | 2023-12-01 | 15 | 100%
Formulas:
기간 = IF(OR(ISBLANK([계획시작일]), ISBLANK([계획종료일])),"",NETWORKDAYS([계획시작일],[계획종료일]))
계획진척률 = IF(OR(ISBLANK([계획시작일]), ISBLANK([계획종료일])), "", IF(진척율보고서!$H3 < [계획시작일], 0, IF(진척율보고서!$H3 >= [계획종료일], 1, NETWORKDAYS([계획시작일],진척율보고서!$H3)/[기간])))

## 메뉴구성도
새로운 메뉴 구성(이대표님 작성) |  |  | 현 시스템 매칭 |  |  |  | 현 시스템 매칭 |  |  |  | 현 시스템 매칭 |  |  |  | 현 시스템 매칭 |  |  |  | 현 시스템 매칭 |  |  |  | html
투자자산관리 |  |  | ffms | 조기경보 |  |  | risk | 자펀드 보고 |  |  | report | 회계 |  |  | 회계 | 부처보고 |  |  | brief / trust | 로그인
| 모태펀드 관리 |  | ffms > 모태펀드 관리 |  | 조기경보 |  | risk > 조기경보 |  | 운영기관정보 |  | 신규(현행 없음) |  | 기초관리 |  | 회계 > 기초관리 |  | 모태펀드 |  | brief > 모태펀드 |  | 로그인
|  | 자펀드 공고 정보관리 | ffms > 모태펀드 관리 > 자펀드 공고 정보관리 |  |  | 조기경보 관리 | risk > 조기경보 > 조기경보 조회 |  |  | 운용사별 공통코드 정보 | 신규(현행 없음) |  |  | 계정과목 관리 | 회계 > 기초관리 > 계정과목 관리 |  |  | 연도별투자현황 | brief > 모태펀드 > 연도별투자현황 |  |  | 로그인 | S0_001_로그인.html
|  | 모태펀드 조성 및 출자현황 | ffms > 모태펀드 관리 > 모태펀드 조성 및 출자현황 |  |  | 운용사별 조기경보 조회 | risk > 조기경보 > 운용사별 조기경보 조회 |  |  | 운용사 정보 | 신규(현행 없음) |  |  | 결산양식 관리 | 회계 > 기초관리 > 결산양식 관리 |  | 등록원부 |  | brief > 등록원부 |  |  | 발급온보딩 | S0_002_발급온보딩.html
| 조합관리 |  | ffms > 자펀드 관리 |  |  | 자펀드별 조기경보 조회 | risk > 조기경보 > 자펀드별 조기경보 조회 |  |  | 운용사 인력현황 | risk > 조기경보 > 운용인력 변동관리 |  | 전표관리 |  | 회계 > 전표관리 |  |  | 등록원부관리 | brief > 등록원부 > 등록원부관리 |  |  | 초대온보딩 | S0_003_초대온보딩_운용사.html
|  | 자펀드정보관리 | ffms > 자펀드 관리 > 자펀드 관리 / risk > 기초정보 > 자펀드 정보 관리 |  |  | 법률/규약위반사항 관리 | risk > 조기경보 > 법률/규약위반사항 관리 |  |  | 공동GP펀드별 인력현황 | 신규(현행 없음) |  |  | 일반전표 관리 | 회계 > 전표관리 > 일반전표 관리
|  | 조합원정보조회 | ffms > 자펀드 관리 > 조합원정보등록 |  |  | 운용사 주주변동관리 | risk > 조기경보 > 운용사 주주변동관리 |  |  | 운용사 계정과목 | 신규(현행 없음) |  |  | 삭제전표 관리 | 회계 > 전표관리 > 삭제전표 관리
|  | 자편드별조합원조회 | ffms > 자펀드 관리 > 자펀드별조합원관리 |  |  | 운용사 소송관리 | risk > 조기경보 > 운용사 소송관리 |  |  | 운용사 재무정보 | ffms > 투자기업정보 > 운용사별 재무제표 / ffms > 모니터링 > 운용사 재무정보 조회 |  |  | 미결계정 관리 | 회계 > 전표관리 > 미결계정 관리 | 수탁보고 |  |  | trust
| 사후보고관리 |  | ffms > 사후보고관리 |  |  | 운용인력 변동관리 | risk > 조기경보 > 운용인력 변동관리 |  |  | 운용사 정량지표 보고내역 | risk > 기초정보 > 운용사 정량지표 관리 |  |  | 전표증빙 미첨부 관리 | 회계 > 전표관리 > 전표증빙 미첨부 관리
|  | 투심보고 확정 및 승인 | ffms > 사후보고관리 > 투자심의 관리 |  |  | 조기경보 결과정보 관리 | risk > 조기경보 > 조기경보 결과정보 관리 |  | 조합정보 |  | 신규(현행 없음) |  |  | 일마감 | 회계 > 전표관리 > 일마감 |  | 자펀드 수탁 |  | trust > 자펀드 수탁
|  | 투심보고 통계 | ffms > 통계 > 투심승인정보조회 |  |  | 조기경보 전월 비교 조회 | risk > 조기경보 > 조기경보 전월 비교 조회 |  |  | 조합정보 | ffms > 자펀드 관리 > 자펀드 관리 |  |  | 전표검색 | 회계 > 전표관리 > 전표검색 |  |  | 실물자료관리(업로드) | trust > 자펀드 수탁 > 실물자료관리(업로드)
|  | 내부 투자심의 구성관리 | 신규(현행 없음) |  | 기업정보 |  | risk > 기업정보 |  |  | 조합원정보조회 | ffms > 자펀드 관리 > 조합원정보등록 / 자펀드별조합원관리 |  | 장부조회 |  | 회계 > 장부조회 |  |  | 실물검증비교조회 | trust > 자펀드 수탁 > 실물검증비교조회
|  | 체크리스트 관리 | 신규(현행 없음) |  |  | 투자기업정보(NICE평가정보) | risk > 기업정보 > 기업개요 / 업체사업장정보 / 법정관리및화의정보 |  |  | 조합 투자운용인력 | risk > 조기경보 > 운용인력 변동관리 |  |  | 일/월계표 | 회계 > 장부조회 > 일/월계표 |  |  | 유가증권관리(업로드) | 신규(현행 없음)
|  | 수시보고 확인 | ffms > 사후보고관리 > 수시보고 / report > 일일보고조회 > 조합별 수시보고 현황 |  |  | 투자기업신용정보 조회 | risk > 기업정보 > 신용등급 / 현금흐름등급 |  |  | 조합 월별/반기별 보고현황 | report > 월간보고조회 > 조합별 월간보고 현황 / report > 반기보고조회 > 조합별 반기보고 현황 |  |  | 계정별보조부 | 회계 > 장부조회 > 계정별보조부 |  |  | 유가증권비교조회 | 신규(현행 없음)
|  | 정기보고 | ffms > 사후보고관리 > 정기보고 / ffms > 통계 > 정기보고회수내역 |  | 자펀드정보 |  | risk > 기초정보 |  |  | 조합 재무현황 | 신규(현행 없음) |  |  | 총계정원장 | 회계 > 장부조회 > 총계정원장 |  |  | 공통코드조회 | trust > 자펀드 수탁 > 공통코드조회
|  | 조합원총회 | ffms > 사후보고관리 > 조합원총회 |  |  | 운용사 정량지표 관리 | risk > 기초정보 > 운용사 정량지표 관리 |  |  | 조합 계좌현황 | 신규(현행 없음) |  |  | 재무상태표 | 회계 > 장부조회 > 재무상태표 |  |  | 자펀드코드 조회 | trust > 자펀드 수탁 > 자펀드코드 조회
|  | 조합예상자금요청보고 | ffms > 사후보고관리 > 조합예상자금요청보고 |  |  | 운용사 유형별 정량지표 변동 조회 | risk > 통계정보 > 운용사 유형별 정량지표 변동 |  |  | 조합Call 요청일정 및 보고 | ffms > 사후보고관리 > 조합예상자금요청보고 |  |  | 손익계산서 | 회계 > 장부조회 > 손익계산서 |  | 모태펀드 수탁 |  | trust > 모태펀드 수탁
| 자펀드 관리 |  | ffms > 자펀드 관리 |  |  | 운용사 재무정보 비교 조회 | risk > 기초정보 > 운용사 재무정보 비교 조회 |  |  | 조합 출자/분배 현황 | ffms > 자펀드 관리 > (운용사)출자배분관리 / (농금원)출자배분관리 |  |  | 합계잔액시산표 | 회계 > 장부조회 > 합계잔액시산표 |  |  | 모태수탁 공통코드 | trust > 모태펀드 수탁 > 모태수탁 공통코드
|  | 자펀드 관리 | ffms > 자펀드 관리 > 자펀드 관리 |  |  | 자펀드 수익률정보 비교 조회 | risk > 기초정보 > 자펀드 수익률정보 비교 조회 |  |  | 조합원 총회 | ffms > 사후보고관리 > 조합원총회 |  | 결산관리 |  | 회계 > 결산관리 |  |  | 계좌정보 관리 | trust > 모태펀드 수탁 > 계좌정보 관리
|  | 출자/분배조회(자펀드) | ffms > 자펀드 관리 > (운용사)출자배분관리 |  |  | 자펀드 종합등급 변동 조회 | risk > 통계정보 > 종합등급 변동 |  |  | 조합 관리보수 및 성과보수 내역 | ffms > 모니터링 > 관리보수관리 |  |  | 결산전표 관리 | 회계 > 결산관리 > 결산전표 관리 |  |  | 계좌정보 비교조회 | trust > 모태펀드 수탁 > 계좌정보 비교조회
|  | 출자/분배조회(농금원) | ffms > 자펀드 관리 > (농금원)출자배분관리 |  | 가치평가 |  | risk > 가치평가 |  |  | 조합 수시보고 내역 | report > 일일보고조회 > 조합별 수시보고 현황 / ffms > 사후보고관리 > 수시보고 |  |  | 회기생성/전기이월 | 회계 > 결산관리 > 회기생성/전기이월 |  |  | 입출금 정보관리 | trust > 모태펀드 수탁 > 입출금 정보관리
|  | 자펀드 투자실적현황 | ffms > 자펀드 관리 > 투자실적 현황(자펀드) |  |  | 모태펀드 가치평가 결과조회 | risk > 가치평가 > 모태펀드 가치평가 결과조회 |  |  | 조합 유가증권 투자현황(상장주식) | ffms > 자펀드 관리 > 자펀드수탁관리(실물검증) (검토 필요) |  | 고정자산 |  | 회계 > 고정자산 |  |  | 입출금정보 비교조회 | trust > 모태펀드 수탁 > 입출금정보 비교조회
|  | 자펀드 수탁관리 | ffms > 자펀드 관리 > 자펀드수탁관리(실물검증) / 자펀드수탁관리(확정) |  |  | 투자조합 가치평가 결과조회 | risk > 가치평가 > 투자조합 가치평가 결과조회 |  | 투자자산 |  | 신규(현행 없음) |  |  | 유무형자산관리 | 회계 > 고정자산 > 유무형자산관리
|  | 종합통계(확정) | ffms > 자펀드 관리 > 종합통계 |  |  | 피투자회사 가치평가 결과조회 | risk > 가치평가 > 피투자회사 가치평가 결과조회 |  |  | 투자기업 정보 | ffms > 투자기업정보 > 투자기업정보 |  |  | 감가상각비처리 | 회계 > 고정자산 > 감가상각비처리 | 기존 |  |  |  | 신규
| 투자기업정보 |  | ffms > 투자기업정보 |  |  | 자펀드 투자자산 및 거래내역 조회 | risk > 가치평가 > 자펀드 투자자산 및 거래내역 조회 |  |  | 투자기업 고용현황(반기별) | ffms > 투자기업정보 > 투자기업 고용현황보고 |  | 자금관리 |  | 회계 > 자금관리 | 관리자 |  |  |  | 관리자
|  | 투자기업정보(통합) | ffms > 투자기업정보 > 투자기업정보 / risk > 기업정보 > 투자기업정보(전체) |  |  | 예외사항레포트 | risk > 가치평가 > 예외사항레포트 |  |  | 투자기업 재무정보 | 신규(현행 없음) |  |  | 계좌관리 | 회계 > 자금관리 > 계좌관리
|  | 투자기업명세서(통합) | ffms > 투자기업정보 > 투자기업정보(전체) |  |  | 평가시점 데이터 확인 | risk > 가치평가 > 평가시점 데이터 확인 |  |  | 투자기업 주주명부 | 신규(현행 없음) |  |  | 계좌잔액 | 회계 > 자금관리 > 계좌잔액 |  | 시스템 관리 |  |  |  | 사용자·권한 관리
|  | 투자기업고용현황(통합) | ffms > 투자기업정보 > 투자기업 고용현황보고 |  |  | Portfolio Report | risk > 가치평가 > Portfolio Report |  |  | 투자자금 실사보고 | ffms > 모니터링 > 투자금 실사보고 |  |  | 자금일보 | 회계 > 자금관리 > 자금일보 |  |  | 공통코드 관리 | 관리자 > 시스템 관리 > 공통코드 관리 / ffms > 관리자 > 공통코드관리 / risk > 관리자 > 공통코드 관리 |  |  | 권한관리 | S0_102_권한관리.html
|  | 전체 투자실적 | ffms > 투자기업정보 > 전체 투자실적 |  |  | 투자기업별(계약별) IRR | risk > 가치평가 > 투자기업별(계약별) IRR |  |  | 프로젝트 정보 | 신규(현행 없음) |  |  | 출자금현황 정보관리 | 회계 > 자금관리 > 출자금현황 정보관리 |  |  | 메뉴 관리 | 관리자 > 시스템 관리 > 메뉴 관리 / ffms > 관리자 > 메뉴관리 / risk > 관리자 > 메뉴 관리 |  |  | 사용자관리 | S0_101_사용자관리.html
|  | 투자실적현황(투자기업) | ffms > 투자기업정보 > 투자실적 현황(투자기업) |  |  | 투자기업별 IRR | risk > 가치평가 > 투자기업별 IRR |  |  | 투자기업 투심현황 | ffms > 사후보고관리 > 투자심의 관리 |  | 농식품경영체 |  | 회계 > 농식품경영체 |  |  | 도움말 관리 | 관리자 > 시스템 관리 > 도움말 관리 / risk > 관리자 > 도움말 관리 |  |  | 사용자 초대(운용사) | S0_103_사용자초대_운용사.html
|  | 투자금 회수현황 | ffms > 투자기업정보 > 투자및회수상세정보 |  |  | 자펀드별 IRR | risk > 가치평가 > 자펀드별 IRR |  |  | 투자 약정정보 | 신규(현행 없음) |  |  | 경영체 정보 조회 | 회계 > 농식품경영체 > 경영체 정보 조회 |  | 사용자 관리 |  |  |  | 시스템 관리
|  | 우수투자기업 관리 | 신규(현행 없음) | [6 empty] | 투자 거래정보 | ffms > 투자기업정보 > 투자및회수상세정보 / risk > 가치평가 > 자펀드 투자자산 및 거래내역 조회 |  |  | IR정보 조회 | 회계 > 농식품경영체 > IR정보 조회 |  |  | 사용자 관리 | 관리자 > 사용자 관리 > 사용자 관리 / ffms > 관리자 > 사용자관리 / brief > 관리자 > 사용자관리 |  |  | 프로그램관리 | S0_108_프로그램관리.html
| 운용사 모니터링 |  | ffms > 모니터링 | [5 empty] | 월간보고조회 |  | report > 월간보고조회 |  | 설정 |  | 회계 > 설정 |  |  | 사용자 권한 관리 | 관리자 > 사용자 관리 > 사용자 권한 관리 / risk > 관리자 > 사용자권한 관리 / brief > 관리자 > 사용자권한관리 / 사용자조합권한관리 |  |  | 메뉴관리 | S0_105_메뉴관리.html
|  | 운용사 명세서 | ffms > 투자기업정보 > 운용사별 재무제표 (검토 필요) | [6 empty] | 조합별 월간보고 현황 | report > 월간보고조회 > 조합별 월간보고 현황 |  |  | 휴일관리 | 회계 > 설정 > 휴일관리 |  | 외부연동 |  |  |  |  | 코드관리 | S0_106_코드관리.html
|  | 운용사 재무정보 조회 | ffms > 모니터링 > 운용사 재무정보 조회 / risk > 기초정보 > 운용사 재무정보 비교 조회 | [5 empty] | 반기보고조회 |  | report > 반기보고조회 |  |  | 회계거래처관리 | 회계 > 설정 > 회계거래처관리 |  |  | 자펀드 코드관리(운용사ERP&수탁기관) | 관리자 > 외부연동 > 자펀드 코드관리(운용사ERP&수탁기관) |  | 감사·기록
|  | 투자금 실사보고 조회 | ffms > 모니터링 > 투자금 실사보고 | [6 empty] | 조합별 반기보고 현황 | report > 반기보고조회 > 조합별 반기보고 현황 | [6 empty] | 연계 모니터링(API) | 관리자 > 외부연동 > 연계 모니터링(API) |  |  | 권한 변경이력 | S0_107_권한변경이력.html
|  | 사후관리기록 관리 | ffms > 모니터링 > 사후관리기록 | [5 empty] | 실물검증 |  | report > 실물검증 | [6 empty] | 자펀드 보고 양식관리(운용사ERP) | 관리자 > 외부연동 > 자펀드 보고 양식관리(운용사ERP) / ffms > 사후보고관리 > 보고양식관리 |  |  | 감사로그 | S0_104_감사로그.html
|  | 관리보수/성과보수 조회 | ffms > 모니터링 > 관리보수관리 | [6 empty] | 조합별 실물검증 결과 보고 | report > 실물검증 > 조합별 실물검증 결과 보고 | [5 empty] | 보안
|  | 자펀드 전체 보고현황 | ffms > 모니터링 > 전체 보고현황 | [5 empty] | 파일 |  | report > 업로드 | [6 empty] | 개인정보 접속관리 | 관리자 > 보안 > 개인정보 접속관리
[10 empty] | 보고 파일 조회 | report > 업로드 > 보고 파일 조회 | [6 empty] | 사용자별 권한조회 | 관리자 > 보안 > 사용자별 권한조회 / brief > 관리자 > 사용자권한관리
[18 empty] | 사용자별 로그조회 | 관리자 > 보안 > 사용자별 로그조회
게시판
[18 empty] | 게시판 관리 | 관리자 > 게시판 > 게시판 관리
현 시스템 기반(아래)
투자자산관리 | ffms |  |  | 조기경보 | risk |  |  | 자펀드 보고 | report |  |  | 회계 |  |  |  | 부처보고 | brief
| 모태펀드 관리 |  |  |  | 조기경보 |  |  |  | 업로드 |  |  |  | 기초관리 |  |  |  | 모태펀드
|  | 자펀드 공고 정보관리 |  |  |  | 운용사별 조기경보 조회 |  |  |  | 보고 파일 조회 |  |  |  | 계정과목 관리 |  |  |  | 연도별투자현황
|  | 모태펀드 조성 및 출자현황 |  |  |  | 자펀드별 조기경보 조회 |  |  | 일일보고조회 |  |  |  |  | 결산양식 관리 |  |  | 등록원부
| 사후보고관리 |  |  |  |  | 조기경보 조회 |  |  |  | 조합별 수시보고 현황 |  |  | 전표관리 |  |  |  |  | 등록원부관리
|  | 투자심의 관리 |  |  |  | 법률/규약위반사항 관리 |  |  | 월간보고조회 |  |  |  |  | 일반전표 관리 |  |  | 관리자
|  | 수시보고 |  |  |  | 운용사 주주변동관리 |  |  |  | 조합별 월간보고 현황 |  |  |  | 삭제전표 관리 |  |  |  | 사용자관리
|  | 정기보고 |  |  |  | 운용사 소송관리 |  |  | 반기보고조회 |  |  |  |  | 미결계정 관리 |  |  |  | 사용자권한관리
|  | 조합원총회 |  |  |  | 운용인력 변동관리 |  |  |  | 조합별 반기보고 현황 |  |  |  | 전표증빙 미첨부 관리 |  |  |  | 사용자조합권한관리
|  | 조합예상자금요청보고 |  |  |  | 조기경보 결과정보 관리 |  |  | 실물검증 |  |  |  |  | 일마감
|  | 보고양식관리 |  |  |  | 조기경보 전월 비교 조회 |  |  |  | 조합별 실물검증 결과 보고 |  |  |  | 전표검색
|  | 보고 업데이트정보 |  |  | 기업정보 | [7 empty] | 장부조회 |  |  | 수탁보고 | trust
| 자펀드 관리 |  |  |  |  | 투자기업정보(전체) | [7 empty] | 일/월계표
|  | 자펀드 관리 |  |  |  | 기업개요 | [7 empty] | 계정별보조부 |  |  | 자펀드 수탁
|  | (운용사)출자배분관리 |  |  |  | 업체사업장정보 | [7 empty] | 총계정원장 |  |  |  | 실물자료관리(업로드)
|  | 조합원정보등록 |  |  |  | 법정관리및화의정보 | [7 empty] | 재무상태표 |  |  |  | 실물검증비교조회
|  | 자펀드별조합원관리 |  |  |  | 현금흐름등급 | [7 empty] | 손익계산서 |  |  |  | 공통코드조회
|  | (농금원)출자배분관리 |  |  |  | 신용등급 | [7 empty] | 합계잔액시산표 |  |  |  | 자펀드코드 조회
|  | 투자실적 현황(자펀드) |  |  | 기초정보 | [7 empty] | 결산관리 |  |  |  | 모태펀드 수탁
|  | 종합통계 |  |  |  | 운용사 정량지표 관리 | [7 empty] | 결산전표 관리 |  |  |  | 모태수탁 공통코드
|  | 자펀드수탁관리(실물검증) |  |  |  | 자펀드 정보 관리 | [7 empty] | 회기생성/전기이월 |  |  |  | 계좌정보 관리
|  | 자펀드수탁관리(확정) |  |  |  | 운용사 재무정보 비교 조회 | [6 empty] | 고정자산 |  |  |  |  | 계좌정보 비교조회
| 통계 |  |  |  |  | 자펀드 수익률정보 비교 조회 | [7 empty] | 유무형자산관리 |  |  |  | 입출금 정보관리
|  | 투심승인정보조회 |  |  | 통계정보 | [8 empty] | 감가상각비처리 |  |  |  | 입출금정보 비교조회
|  | 정기보고회수내역 |  |  |  | 운용사 유형별 정량지표 변동 | [6 empty] | 자금관리
| 투자기업정보 |  |  |  |  | 종합등급 변동 | [7 empty] | 계좌관리
|  | 투자기업정보 |  |  | 가치평가 | [8 empty] | 계좌잔액 |  | 관리자
|  | 투자기업정보(전체) |  |  |  | 모태펀드 가치평가 결과조회 | [7 empty] | 자금일보
|  | 투자기업 고용현황보고 |  |  |  | 투자조합 가치평가 결과조회 | [7 empty] | 출자금현황 정보관리 |  |  | 시스템 관리
|  | 전체 투자실적 |  |  |  | 피투자회사 가치평가 결과조회 | [6 empty] | 농식품경영체 |  |  |  |  | 공통코드 관리
|  | 투자실적 현황(투자기업) |  |  |  | 자펀드 투자자산 및 거래내역 조회 | [7 empty] | 경영체 정보 조회 |  |  |  | 메뉴 관리
|  | 투자및회수상세정보 |  |  |  | 예외사항레포트 | [7 empty] | IR정보 조회 |  |  |  | 도움말 관리
|  | 운용사별 재무제표 |  |  |  | 평가시점 데이터 확인 | [6 empty] | 설정 |  |  |  | 사용자 관리
| 모니터링 |  |  |  |  | Portfolio Report | [7 empty] | 휴일관리 |  |  |  | 사용자 관리
|  | 운용사 재무정보 조회 |  |  |  | 투자기업별(계약별) IRR | [7 empty] | 회계거래처관리 |  |  |  | 사용자 권한 관리
|  | 투자금 실사보고 |  |  |  | 투자기업별 IRR | [10 empty] | 외부연동
|  | 사후관리기록 |  |  |  | 자펀드별 IRR | [11 empty] | 자펀드 코드관리(운용사ERP&수탁기관)
|  | 관리보수관리 |  |  | 관리자 | [12 empty] | 연계 모니터링(API)
|  | 전체 보고현황 |  |  |  | 메뉴 관리 | [11 empty] | 자펀드 보고 양식관리(운용사ERP)
| 관리자 |  |  |  |  | 사용자권한 관리 | [10 empty] | 보안
|  | 사용자관리 |  |  |  | 공통코드 관리 | [11 empty] | 개인정보 접속관리
|  | 공통코드관리 |  |  |  | 도움말 관리 | [11 empty] | 사용자별 권한조회
|  | 메뉴관리 | [15 empty] | 사용자별 로그조회
|  | 일일보고 전송관리 | [14 empty] | 게시판
게시판 관리